## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA | [5 empty] | DATA: 10/07/2018
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI N DESON.-SET 2019 / SETOP SUL N DESON.-AGOSTO 2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA |  | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MÊSES | [7 empty] | BDI | 23.18%
REDUÇÃO NAS TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS - SINAPI N DESON.-SET 2019 / SETOP SUL N DESON.-AGOSTO 2019 | [8 empty] | 9.639% | 0.90361
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ DESC. | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2025.4304
1.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (2,50X4,00) | m² | 4.5 | 306.88 | 277.2983 | 1247.8425 | 1537.0924
1.2 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 61.62 | 7.12 | 6.4337 | 396.4426 | 488.338
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE | [5 empty] | 9368.4965
2.1 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 2.6 | 6.03 | 5.4487 | 14.1667 | 17.4506
2.2 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 87.5 | 6.4 | 5.7831 | 506.0189 | 623.314
2.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 | kg | 36.1 | 5.29 | 4.7801 | 172.5606 | 212.5601
2.4 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 73.9 | 6.55 | 5.9186 | 437.3855 | 538.7715
2.5 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 4.79 | 279.94 | 252.9552 | 1211.6555 | 1492.5172
2.6 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 39.99 | 51.68 | 46.6983 | 1867.4655 | 2300.344
2.7 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 13.64 | 60.54 | 54.7043 | 746.166 | 919.1273
2.8 | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 44 | 46.35 | 41.8821 | 1842.8122 | 2269.9761
2.9 | SINAPI | 74106 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | m² | 65.0516 | 9.4 | 8.4939 | 552.541 | 680.62
2.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 4.79 | 58.86 | 53.1862 | 254.7619 | 313.8157
3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 36103.0288
3.1 |  |  | LAJES E COBERTURA - QUIOSQUE | [5 empty] | 24346.4347
3.1.1 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 478 | 6.26 | 5.6566 | 2703.8395 | 3330.5895
3.1.2 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 169.7 | 4.88 | 4.4096 | 748.3079 | 921.7657
3.1.3 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 23.6 | 6.12 | 5.5301 | 130.5095 | 160.7616
3.1.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 16.63 | 279.94 | 252.9552 | 4206.6452 | 5181.7455
3.1.5 | SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 89.98 | 102.97 | 93.0442 | 8372.1187 | 10312.7758
3.1.6 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.1837 | 34,67 | 31.328 | 1760.1225 | 2168.1189
3.1.7 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 56.1837 | 36,31 | 32.8099 | 1843.3818 | 2270.6778
3.2 |  |  | PILARES - QUIOSQUE | [5 empty] | 4200.7986
3.2.1 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 | kg | 120.2 | 5.29 | 4.7801 | 574.5645 | 707.7486
3.2.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 41.7 | 6.55 | 5.9186 | 246.8062 | 304.0159
3.2.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.71 | 279.94 | 252.9552 | 432.5534 | 532.8193
3.2.4 | SINAPI | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 29.48 | 80.95 | 73.1468 | 2156.3686 | 2656.2149
3.3 |  |  | VIGAS - QUIOSQUE | [5 empty] | 7555.7955
3.3.1 | SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 1 | 6.03 | 5.4487 | 5.4487 | 6.7118
3.3.2 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 94.8 | 6.4 | 5.7831 | 548.2353 | 675.3162
3.3.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 9.5 | 5.29 | 4.7801 | 45.4107 | 55.9369
3.3.4 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 24.3 | 4.93 | 4.4548 | 108.251 | 133.3436
3.3.5 | SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2018 | kg | 54.8 | 4.85 | 4.3825 | 240.1602 | 295.8293
3.3.6 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 49.6 | 6.55 | 5.9186 | 293.5632 | 361.6112
3.3.7 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.89 | 279.94 | 252.9552 | 983.9958 | 1212.086
3.3.8 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 48.66 | 88.9 | 80.3305 | 3908.8818 | 4814.9606
4 |  |  | ALVENARIA - QUIOSQUE | [5 empty] | 6961.9714
4.1 | SINAPI | 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 114.21 | 46.72 | 42.2164 | 4821.5385 | 5939.1711
4.2 | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 27.8204 | 33.03 | 29.8461 | 830.3298 | 1022.8002
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE | [5 empty] | 7274.2973
5.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA - SORVETERIA | [5 empty] | 1393.4254
5.1.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | unid. | 1 | 117.01 | 105.7308 | 105.7308 | 130.2392
5.1.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 1 | 213.76 | 193.1546 | 193.1546 | 237.9279
5.1.3 | SETOP | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | unid. | 1 | 434.56 | 392.6706 | 392.6706 | 483.6917
5.1.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 30.79 | 27.822 | 27.822 | 34.2711
5.1.5 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.1.6 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.1.7 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 7 | 7.96 | 7.1927 | 50.3489 | 62.0197
5.1.8 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8.57 | 15.94 | 14.4035 | 123.4377 | 152.0506
5.1.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 67.09 | 60.6229 | 60.6229 | 74.6752
5.1.10 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.1.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.1.12 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 7.96 | 7.1927 | 21.5781 | 26.5799
5.1.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.16 | 15.94 | 14.4035 | 88.7253 | 109.2919
5.1.14 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 6.02 | 5.4397 | 5.4397 | 6.7006
5.1.15 | SINAPI | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201 | unid. | 1 | 23.42 | 21.1624 | 21.1624 | 26.0679
5.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA - LANCHONETE | [5 empty] | 1484.6091
5.2.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | unid. | 1 | 117.01 | 105.7308 | 105.7308 | 130.2392
5.2.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 1 | 213.76 | 193.1546 | 193.1546 | 237.9279
5.2.3 | SETOP | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | unid. | 1 | 434.56 | 392.6706 | 392.6706 | 483.6917
5.2.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 30.79 | 27.822 | 27.822 | 34.2711
5.2.5 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.2.6 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.2.7 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 7 | 7.96 | 7.1927 | 50.3489 | 62.0197
5.2.8 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12.88 | 15.94 | 14.4035 | 185.5166 | 228.5194
5.2.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 67.09 | 60.6229 | 60.6229 | 74.6752
5.2.10 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.2.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.2.12 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 7.96 | 7.1927 | 28.7708 | 35.4399
5.2.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.49 | 15.94 | 14.4035 | 93.4785 | 115.1468
5.2.14 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 6.02 | 5.4397 | 5.4397 | 6.7006
5.2.15 | SINAPI | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201 | unid. | 1 | 23.42 | 21.1624 | 21.1624 | 26.0679
5.3 |  |  | ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA - BANHEIROS QUIOSQUE | [5 empty] | 2208.3248
5.3.1 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | unid. | 1 | 117.01 | 105.7308 | 105.7308 | 130.2392
5.3.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 1 | 213.76 | 193.1546 | 193.1546 | 237.9279
5.3.3 | SETOP | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | unid. | 1 | 434.56 | 392.6706 | 392.6706 | 483.6917
5.3.4 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 30.79 | 27.822 | 27.822 | 34.2711
5.3.5 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.3.6 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.3.7 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 6 | 7.96 | 7.1927 | 43.1562 | 53.1598
5.3.8 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 22.02 | 15.94 | 14.4035 | 317.1643 | 390.683
5.3.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid. | 1 | 67.09 | 60.6229 | 60.6229 | 74.6752
5.3.10 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 1 | 12.86 | 11.6204 | 11.6204 | 14.314
5.3.11 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 4.78 | 4.3192 | 8.6385 | 10.6409
5.3.12 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 7.96 | 7.1927 | 28.7708 | 35.4399
5.3.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 31.63 | 15.94 | 14.4035 | 455.5816 | 561.1854
5.3.14 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 6.02 | 5.4397 | 21.7588 | 26.8025
5.3.15 | SINAPI | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201 | unid. | 5 | 23.42 | 21.1624 | 105.8122 | 130.3394
5.4 |  |  | ESGOTO E PLUVIAL - QUIOSQUE | [5 empty] | 2187.938
5.4.1 | SETOP | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | unid. | 1 | 56.84 | 51.3609 | 51.3609 | 63.2664
5.4.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 5 | 20.52 | 18.542 | 92.7099 | 114.2
5.4.3 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 3 | 9.74 | 8.8011 | 26.4033 | 32.5236
5.4.4 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 | 17.12 | 15.4697 | 30.9394 | 38.1112
5.4.5 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 5 | 5.72 | 5.1686 | 25.8431 | 31.8335
5.4.6 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 6.07 | 5.4849 | 10.9698 | 13.5126
5.4.7 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 16.48 | 14.8914 | 14.8914 | 18.3432
5.4.8 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 7.78 | 7.03 | 7.03 | 8.6596
5.4.9 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 26.74 | 24.1624 | 72.4872 | 89.2897
5.4.10 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 5 | 7.73 | 6.9849 | 34.9243 | 43.0198
5.4.11 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 16.48 | 14.8914 | 14.8914 | 18.3432
5.4.12 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 7.73 | 6.9849 | 13.9697 | 17.2079
5.4.13 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 7.26 | 6.5602 | 26.2407 | 32.3233
5.4.14 | SINAPI | 10908 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 1 | 10.71 | 9.6776 | 9.6776 | 11.9209
5.4.15 | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 4 | 30.35 | 27.4244 | 109.6977 | 135.1256
5.4.16 | SINAPI | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 1 | 9.67 | 8.7379 | 8.7379 | 10.7633
5.4.17 | SINAPI | 20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | unid. | 2 | 2.9 | 2.6205 | 5.2409 | 6.4558
5.4.18 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 13.14 | 37.85 | 34.2015 | 449.4071 | 553.5797
5.4.19 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 15.79 | 19.72 | 17.8191 | 281.3635 | 346.5835
5.4.20 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 9.72 | 13.56 | 12.2529 | 119.098 | 146.705
5.4.21 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1.2 | 7.57 | 6.8403 | 8.2083 | 10.111
5.4.22 | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 8.04 | 7.265 | 7.265 | 8.949
5.4.23 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid. | 3 | 28.01 | 25.31 | 75.9299 | 93.5305
5.4.24 | SINAPI | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | unid. | 2 | 8.63 | 7.7981 | 15.5962 | 19.2114
5.4.25 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 3 | 37.85 | 34.2015 | 102.6044 | 126.388
5.4.26 | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 11 | 16.17 | 14.6113 | 160.7242 | 197.9801
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE | [5 empty] | 9281.58
6.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 16 | 11.41 | 10.3101 | 164.9621 | 203.2004
6.2 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 2 | 7.62 | 6.8855 | 13.7709 | 16.963
6.3 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 6 | 8.72 | 7.8794 | 47.2766 | 58.2353
6.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 91.5 | 2.19 | 1.9789 | 181.0689 | 223.0407
6.5 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 90.4 | 8.51 | 7.6897 | 695.147 | 856.2821
6.6 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 147.7 | 12.94 | 11.6926 | 1727.0044 | 2127.324
6.7 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 251.3 | 2.92 | 2.6385 | 663.0618 | 816.7595
6.8 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 4 | 44.04 | 39.7948 | 159.1791 | 196.0768
6.9 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 18 | 21.2 | 19.1564 | 344.8157 | 424.744
6.10 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 2 | 11.5 | 10.3915 | 20.7829 | 25.6004
6.11 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 2 | 12.35 | 11.1595 | 22.319 | 27.4926
6.12 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 2 | 58.78 | 53.1139 | 106.2278 | 130.8514
6.13 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 2 | 88.76 | 80.204 | 160.408 | 197.5905
6.14 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 62.3 | 6.57 | 5.9367 | 369.8555 | 455.588
6.15 | SINAPI | 39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 11 | 2.84 | 2.5662 | 28.2286 | 34.772
6.16 | SINAPI | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 14.7 | 4.08 | 3.6867 | 54.1946 | 66.7569
6.17 | SINAPI | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | m | 17 | 5.71 | 5.1596 | 87.7129 | 108.0448
6.18 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2 | 10.86 | 9.8132 | 19.6263 | 24.1757
6.19 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2 | 9.28 | 8.3855 | 16.7709 | 20.6584
6.20 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1 | 14.25 | 12.8764 | 12.8764 | 15.8611
6.21 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 8 | 19.52 | 17.6384 | 141.107 | 173.8156
6.22 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1 | 8.64 | 7.8071 | 7.8071 | 9.6168
6.23 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 2 | 72,93 | 65.8999 | 131.7998 | 162.351
6.24 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 4 | 60,12 | 54.3247 | 217.299 | 267.6689
6.25 | SINAPI | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 39,50 | 35.6924 | 71.3848 | 87.9318
6.26 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA POLIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | unid. | 2 | 916.88 | 828.4974 | 1656.9949 | 2041.0863
6.27 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 228.69 | 206.6455 | 413.2909 | 509.0917
7 |  |  | ESQUADRIAS - QUIOSQUE | [5 empty] | 8160.4495
7.1 | SINAPI | 39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 4 | 400,09 | 361.5234 | 1446.0935 | 1781.2979
7.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 2 | 720.53 | 651.0746 | 1302.1492 | 1603.9873
7.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 7.2 | 466.05 | 421.1252 | 3032.1011 | 3734.9422
7.4 | SINAPI | 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 8 | 116.82 | 105.5591 | 844.4732 | 1040.2221
8 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS - QUIOSQUE | [5 empty] | 27033.8583
8.1 | SETOP | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 61.6222 | 83.7 | 75.6317 | 4660.5936 | 5740.9192
8.2 | SINAPI | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 45.1932 | 193.94 | 175.2452 | 7919.8902 | 9755.7207
8.3 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 60.4302 | 37.51 | 33.8942 | 2048.2336 | 2523.0141
8.4 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 284.0608 | 4.76 | 4.3012 | 1221.791 | 1505.0022
8.5 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 284.0608 | 23.75 | 21.4606 | 6096.1212 | 7509.2021
9 |  |  | PINTURA - QUIOSQUE | [5 empty] | 10737.5595
9.1 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 92.5826 | 22.14 | 20.0058 | 1852.1903 | 2281.528
9.2 | SINAPI | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 92.5826 | 3.24 | 2.9277 | 271.0522 | 333.8821
9.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 92.5826 | 12.09 | 10.9246 | 1011.4264 | 1245.875
9.4 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (LANCHONETE / SORVETERIA) | m² | 60.4302 | 12.24 | 11.0601 | 668.3652 | 823.2923
9.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.4302 | 10.54 | 9.524 | 575.5367 | 708.9461
9.6 | SINAPI | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 92.5826 | 47,83 | 43.2194 | 4001.3668 | 4928.8836
9.7 | SINAPI | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 17.204 | 21.68 | 19.5902 | 337.0291 | 415.1524
10 |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE | [5 empty] | 13353.6248
10.1 | SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 274.34 | 247.895 | 991.5801 | 1221.4284
10.2 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 44.51 | 40.2195 | 160.8779 | 198.1693
10.3 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | unid. | 3 | 376.34 | 340.0627 | 1020.1882 | 1256.6679
10.4 | SINAPI | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 476.31 | 430.3961 | 860.7923 | 1060.3239
10.5 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 4 | 559.4 | 505.4767 | 2021.9068 | 2490.5848
10.6 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 | 136.85 | 123.6584 | 247.3167 | 304.6447
10.7 | SINAPI | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 | 32.15 | 29.0509 | 58.1018 | 71.5698
10.8 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | unid. | 3 | 83.91 | 75.8215 | 227.4645 | 280.1908
10.9 | SETOP | ED-48535 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 | m² | 12.7 | 187.59 | 169.5073 | 2152.7425 | 2651.7482
10.10 | SINAPI | 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | m² | 2 | 331.78 | 299.7981 | 599.5962 | 738.5826
10.11 | SINAPI | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | unid. | 2 | 49.99 | 45.1712 | 90.3424 | 111.2838
10.12 | SINAPI | 20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA 8 X 30 CM, MACARANDUBA, ANGELIM EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 22.1 | 77.48 | 70.0113 | 1547.2502 | 1905.9028
10.13 | SETOP | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | unid. | 4 | 238.65 | 215.6454 | 862.5814 | 1062.5278
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 345.0039
11.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 61.6222 | 5.03 | 4.5451 | 280.0811 | 345.0039
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 106060.4808 | 130645.3003
RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | OBS: PREÇO TOTAL CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE 9,6% NAS TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS COM DESONERAÇÃO, POR ATO DISCRICIONÁRIO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O INTERESSE PÚBLICO
Nome: DANIEL TEIXEIRA |  |  |  | CREA:88.325/D
_____________________________________________________
Prefeitura do Município de Serrania
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 130645.3003 | DATA: 10/07/2018
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 6 MÊSES
ITEM | OBRA | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 2025.4304 | 2025.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE | Físico % | 100% | 55% | 45%
|  | Financeiro | 9368.4965 | 5152.6731 | 4215.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 100% |  | 10% | 40% | 50%
|  | Financeiro | 36103.0288 | 0 | 3610.3029 | 14441.2115 | 18051.5144 | 0 | 0
4 | ALVENARIA - QUIOSQUE | Físico % | 100% |  |  |  | 35% | 40% | 25%
|  | Financeiro | 6961.9714 | 0 | 0 | 0 | 2436.69 | 2784.7885 | 1740.4928
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE | Físico % | 100% | 10% | 10% | 25% | 20% | 20% | 15%
|  | Financeiro | 7274.2973 | 727.4297 | 727.4297 | 1818.5743 | 1454.8595 | 1454.8595 | 1091.1446
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE | Físico % | 100% | 20% | 20% | 20% | 10% | 25% | 5%
|  | Financeiro | 9281.58 | 1856.316 | 1856.316 | 1856.316 | 928.158 | 2320.395 | 464.079
7 | ESQUADRIAS - QUIOSQUE | Físico % | 100% |  |  |  | 25% | 50% | 25%
|  | Financeiro | 8160.4495 | 0 | 0 | 0 | 2040.1124 | 4080.2247 | 2040.1124
8 | PISOS E REVESTIMENTOS - QUIOSQUE | Físico % | 100% |  |  |  | 10% | 40% | 50%
|  | Financeiro | 27033.8583 | 0 | 0 | 0 | 2703.3858 | 10813.5433 | 13516.9291
9 | PINTURA - QUIOSQUE | Físico % | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | Financeiro | 10737.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295.0238 | 6442.5357
10 | PEÇAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE | Físico % | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 13353.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676.8124 | 6676.8124
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 345.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.0039
TOTAL |  | Físico % | 100% | 7.472% | 7.968% | 13.87% | 21.14% | 24.82% | 24.74%
|  | Financeiro | 130645.3003 | 9761.8492 | 10409.872 | 18116.1018 | 27614.72 | 32425.6473 | 32317.1099
TOTAL ACUMULADO |  | Físico % | 100% | 7.472% | 15.44% | 29.31% | 50.44% | 75.26% | 100%
|  | Financeiro | 130645.3003 | 9761.8492 | 20171.7212 | 38287.8231 | 65902.5431 | 98328.1904 | 130645.3003
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: DANIEL TEIXEIRA
Assinatura:
_____________________________________________________
Prefeitura do Município de Serrania
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS