## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA |  |  |  |  | DATA: 16/04/2019 |  |  | ISS: | 5%
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SETOP/REGIÃO SUL/JAN-2019/SEM DESONERAÇÃO |  | BDI
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL SEM DESON.-JANEIRO 2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA |  |  | 25%
ITEM | FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
|  | ANTIGO | NOVO |  |  |  | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL | Análise SETOP | OBSERVAÇÕES SETOP
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8044.1321
1.1 | SETOP | IIO-CON-045 | ED-50145 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 3 | 766.15 | 957.6875 | 2873.0625
1.2 | SETOP | IIO-CON-005 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U N | 1 | 680 | 850 | 850
1.3 | SETOP | IIO-TAP-026 | ED-50163 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | m | 42.2434 | 11.78 | 14.725 | 622.0347
1.4 | SETOP | IIO-PLA-005 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U N | 1 | 1109.08 | 1386.35 | 1386.35
1.5 | SETOP | IO-SAN-005 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | mês | 3 | 515 | 643.75 | 1931.25
1.6 | SETOP | LOC-OBR-005 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 42.9786 | 7.1 | 8.875 | 381.435
2 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA | m² |  |  |  | 4406.1001
2.1 | SETOP | TER-ESC-050 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 50.8792 | 29.52 | 36.9 | 1877.4408
2.2 | SETOP | TRA-CAR-005 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m³ | 40.3492 | 29.52 | 36.9 | 1488.8838
2.3 | SETOP | TRA-CAM-005 | ED-51127 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³ | 40.3492 | 3.35 | 4.1875 | 168.9621
2.4 | SETOP | TER-REG-005 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 45.0709 | 7.14 | 8.925 | 402.2577
2.5 | SETOP | TER-REA-005 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 7.47 | 50.18 | 62.725 | 468.5557
3 |  |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 16890.5959
3.1 | SETOP | FUN-LAS-010 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 4.2979 | 111.12 | 138.9 | 596.9726
3.2 | SETOP | EST-FOR-010 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 32.52 | 40.28 | 50.35 | 1637.382
3.3 | SETOP | LAJ-ESC-005 | ED-50251 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 6.9 | 6.91 | 8.6375 | 59.5987
3.4 | SETOP | ARM-AÇO-005 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 817.8 | 7.69 | 9.6125 | 7861.1025
3.5 | SETOP | ARM-AÇO-015 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 27.3 | 7.5 | 9.375 | 255.9375
3.6 | SETOP | EST-CON-035 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.62 | 446.1 | 557.625 | 6479.6025
4 |  |  |  | ALVENARIAS E PISOS |  |  |  |  | 31569.3073
4.1 | SETOP | ALV-EST-015 | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHED-CADERNO SEDS) | m² | 40.4085 | 144.22 | 180.275 | 7284.6367
4.2 | SETOP | ALV-EST-010 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1.128 | 120.45 | 150.5625 | 169.8345
4.3 | SETOP | PIS-CON-005 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m³ | 1.38 | 24 | 30 | 41.4
4.4 | SETOP | PIS-CIM-100 | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 6.9 | 31.34 | 39.175 | 270.3075
4.5 | SETOP | REV-CHA-015 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP.5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 89.2724 | 9.41 | 11.7625 | 1050.0665
4.6 | SETOP | IMP-CAM-005 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | m² | 89.2724 | 29.59 | 36.9875 | 3301.9625
4.7 | SETOP | REV-REB-025 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPEREMABILIZANTE, ESP.20MM, INCLSUIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 89.2724 | 43.49 | 54.3625 | 4853.0702
4.8 | SETOP | PIN-ACR-005 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 31.456 | 8.25 | 10.3125 | 324.39
4.9 | SETOP | REV-PAS-010 | ED-50750 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 50.9164 | 194.41 | 243.0125 | 12373.3189 | ??? | excluido o item de rejuntamento pois este ítem já inclui rejuntamento
4.10 | SETOP | SOL-GRA-010 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 6.1827 | 245.89 | 307.3625 | 1900.3205
5 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  |  |  | 22359.0076
5.1 | SETOP | HID-TUB-041 | ED-50026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37.23 | 76.68 | 95.85 | 3568.4955
5.2 | SETOP | HID-TUB-040 | ED-50025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3.66 | 49 | 61.25 | 224.175
5.3 | SETOP | HID-TUB-035 | ED-50024 | FORNECIMENTOEASSENTAMENTODETUBOPVCRÍGIDOSOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.7 | 42.33 | 52.9125 | 37.0387
5.4 | SETOP | HID-TUB-030 | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16.26 | 31.53 | 39.4125 | 640.8473
5.5 | SETOP | HID-TUB-025 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.1 | 25.34 | 31.675 | 1618.5925
5.6 | SETOP | HID-TUB-020 | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10.43 | 23.51 | 29.3875 | 306.5116
5.7 | SETOP | HID-TUB-010 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.32 | 16.43 | 20.5375 | 150.3345
5.8 | SETOP | HID-REG-035 | ED-49977 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") - PADRÃO MÉDIO (FONTE + CASA DE MAQUINA) | U N | 26 | 85.6 | 107 | 2782
5.9 | SETOP | HID-REG-055 | ED-49985 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 100 MM (4") - PADRÃO MÉDIO (FONTE) | U N | 4 | 677.71 | 847.1375 | 3388.55
5.10 | SETOP | MET-VAL-040 | ED-50352 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø32MM (1 1/4") | U N | 1 | 187.51 | 234.3875 | 234.3875
5.11 | SETOP | MET-VAL-055 | ED-50355 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 50 MM (2") (CASA DE MAQUINA) | U N | 1 | 276.13 | 345.1625 | 345.1625
5.12 | SETOP | MET-VAL-070 | ED-50358 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4") (FONTE) | U N | 2 | 804.65 | 1005.8125 | 2011.625
5.13 | SETOP | ARC-FIL-020 | ED-48257 | FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 1 1/4" NPT (CASA DE MAQUINA) | U N | 1 | 101.4 | 126.75 | 126.75
5.14 | SETOP | HID-BOM-040 | ED-49867 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 5 HP | U N | 2 | 2138.37 | 2672.9625 | 5345.925
5.15 | SETOP | HID-BOM-015 | ED-49860 | MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA | U N | 1 | 1262.89 | 1578.6125 | 1578.6125
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 31542.3383
6.1 | SETOP | ELE-CXS-205 | ED-49196 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4X2 | U N | 34 | 41.57 | 51.9625 | 1766.725
6.2 | SETOP | ELE-TOM-015 | ED-49531 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | U N | 5 | 23.23 | 29.0375 | 145.1875
6.3 | SETOP | ELE-FIO-020 | ED-49338 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2 | M | 2785.2 | 7.08 | 8.85 | 24649.02
6.4 | SETOP | ELE-FIO-015 | ED-49337 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 4 MM2 | M | 238.6 | 6 | 7.5 | 1789.5
6.5 | SETOP | ELE-FIO-010 | ED-49336 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | M | 157.4 | 5.02 | 6.275 | 987.685
6.6 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 10A 30ma | U N | 1 | 80.095 | 100.1188 | 100.1188
6.7 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 20A 30ma | U N | 1 | 75.645 | 94.5562 | 94.5562
6.8 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 32A 30ma | U N | 2 | 81.7283 | 102.1604 | 204.3208
6.10 | SETOP | ELE-DIS-043 | ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | U N | 2 | 99.46 | 124.325 | 248.65
6.11 | SETOP | ELE-DIS-085 | ED-49292 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A | U N | 1 | 99.46 | 124.325 | 124.325
6.12 | SETOP | ELE-QUA-006 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | U N | 1 | 165.45 | 206.8125 | 206.8125
6.13 | SETOP | ELE-ELE-015 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 43.2 | 14.83 | 18.5375 | 800.82
6.14 | SETOP | ELE-ELE-010 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 9.6 | 13.44 | 16.8 | 161.28
6.15 | SETOP | ELE-QUA-035 | ED-49507 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | U N | 1 | 210.67 | 263.3375 | 263.3375
7 |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1955.5835
7.1 | SETOP | SER-ALÇ-010 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80X80CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U N | 1 | 262.87 | 328.5875 | 328.5875
7.2 | SETOP | SER-ESC-010 | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" | m | 2.7 | 164.11 | 205.1375 | 553.8713
7.3 | SETOP | EST-FOR-010 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 6.12 | 40.28 | 50.35 | 308.142
7.4 | SETOP | EST-CON-035 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.2295 | 446.1 | 557.625 | 127.9749
7.5 | SETOP | LIM-GER-005 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 101.3134 | 5.03 | 6.2875 | 637.0078
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 116767.0649
OBSERVAÇÕES: PROJETO HIDRAULICO: Adaptadores, colas e joelhos estão incluídos nos itens de tubulação e registro. PROJETO ELETRICO: Arruelas, curvas, luvas, buchas, parafusos e fita isolante estão incluídos nos itens de cabos e eletrodutos. (*) Todos os Itens não mencionados na planilha ficarão a cargo da Prefeitura
______________________________ |  |  |  | _____________________________________
RT: Daniel Teixeira |  |  |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  |  |  | Prefeito Municipal de Serrania
Prefeitura do Município de Serrania
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## MM DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA |  |  |  |  | DATA: 16/04/2019
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA | Análise SETOP | OBSERVAÇÕES SETOP
|  | ANTIGO | NOVO
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | IIO-CON-045 | ED-50145 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 3 | por três meses que é o prazo de execução das obras
1.2 | SETOP | IIO-CON-005 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | U N | 1 | mobilização no início das obras + desmobilização no término das obras
1.3 | SETOP | IIO-TAP-026 | ED-50163 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | m | 42.2434 | 2 x 3,1416 x 5,45 = comprimento da circunferência com raio de 5,45 metros no entorno da fonte + + 2,00 + 2,00 + 4.00 = no entrono de parte da casa de máquinas
1.4 | SETOP | IIO-PLA-005 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U N | 1 | 1 placa
1.5 | SETOP | IO-SAN-005 | ED-50155 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | mês | 3 | por três meses que é o prazo de execução das obras
1.6 | SETOP | LOC-OBR-005 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 42.9786 | 2,70 x 3,40 - área da casa de máquina + + (3,1416 x 3,28 x 3,28) - área do espelho d'água
2 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | SETOP | TER-ESC-050 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 50.8792 | 3,00 x 3,40 x 3,00 - volume de escavação da casa de máquina (inclusive espessura do lastro=10cm) + + (3,1416 x 3,28 x 3,28 x 0,6) - volume de escavação do espelho d'água (inclusive espessura do lastro=10cm)
2.2 | SETOP | TRA-CAR-005 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | m³ | 40.3492 | 2,70 x 3,40 x 2,95 - volume de escavação da casa de máquina + + (3,1416 x 3,28 x 3,28 x 0,55) - volume de escavação do espelho d'água - - ((1,55 x 3,40) + (1,00 x 2,20)) - volume de reaterro sobre laje da casa de máquina adjacente ao alçapão
2.3 | SETOP | TRA-CAM-005 | ED-51127 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³ | 40.3492 | 2,70 x 3,40 x 2,95 - volume de escavação da casa de máquina + + (3,1416 x 3,28 x 3,28 x 0,55) - volume de escavação do espelho d'água - - ((1,55 x 3,40) + (1,00 x 2,20)) - volume de reaterro sobre laje da casa de máquina adjacente ao alçapão
2.4 | SETOP | TER-REG-005 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 45.0709 | 2,70 x 3,40 - área da casa de máquina + + (3,1416 x 3,28 x 3,28) - área do espelho d'água
2.5 | SETOP | TER-REA-005 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 7.47 | (1,55 x 3,40) + (1,00 x 2,20) - reaterro sobre laje da casa de máquina adjacente ao alçapão (volume geométrico)
3 |  |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 | SETOP | FUN-LAS-010 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 4.2979 | [(2,70 x 3,40) + (3,1416 x 3,28 x 3,28)] x 0,10 - (área da casa de máquina + área do espelho d'água) x espessura do lastro
3.2 | SETOP | EST-FOR-010 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 32.52 | 6,99 - forma dos pilares da casa de máquinas conforme projeto estrutural desenho 01/02 + 9,61 FORMA DA VIGA BALDRAME NO CONTORNO DO RADIER CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DESENHO 01/02 + 9,61 - forma das vigas do teto da casa de máquinas conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 6,31 - forma da laje do teto da casa de máquinas conforme projeto estrutural desenho 02/02
3.3 | SETOP | LAJ-ESC-005 | ED-50251 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | m² | 6.9 | 2,30 x 3,00 - área da laje da casa de máquina
3.4 | SETOP | ARM-AÇO-005 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 817.8 | 140,20 - 10% - aço do radier da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 27,10 - 10% - aço das vigas baldrame da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 24,60 - 10% - aço dos pilares da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 22,40 - 10% - aço das vigas do respaldo da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 34,40 - 10% - aço da laje da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 651,00 - 10% - aço do radier da fonte conforme projeto estrutural desenho 02/02
3.5 | SETOP | ARM-AÇO-015 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | kg | 27.3 | 10,80 - 10% - aço das vigas baldrame da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 8,70 - 10% - aço dos pilares da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 10,80 - 10% - aço das vigas do respaldo da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02
3.6 | SETOP | EST-CON-035 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.62 | 1,39 - concreto do radier da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 0,69 - concreto das vigas baldrame da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 01/02 + + 0,33 - concreto dos pilares da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 0,69 - concreto das vigas do respaldo da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 1,26 - concreto da laje da casa de máquina conforme projeto estrutural desenho 02/02 + + 7,26 - concreto do radier da fonte conforme projeto estrutural desenho 02/02
4 |  |  |  | ALVENARIAS E PISOS
4.1 | SETOP | ALV-EST-015 | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHED-CADERNO SEDS) | m² | 40.4085 | (2,31 + 2,31 + 3,01 + 3,01) x 2,70 - alvenaria da casa de máquina + + (2 x 3,1416 x 3,38 x 0,55) - alvenaria do espelho d'água
4.2 | SETOP | ALV-EST-010 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1.128 | (1,08 + 1,08 + 0,80 + 0,80) x 0,30 - mureta do alçapão
4.3 | SETOP | PIS-CON-005 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m³ | 1.38 | 2,30 x 3,00 x 0,02 - piso da sala de máquina
4.4 | SETOP | PIS-CIM-100 | ED-50563 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | m² | 6.9 | 2,30 x 3,00 - piso da sala de máquina
4.5 | SETOP | REV-CHA-015 | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP.5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 89.2724 | (3,01 + 3,01 + 2,31 + 2,31) x 2,70 - faces internas das paredes da casa de máquina + + (1,08 + 1,08 + 0,80 + 0,80) x 0,30 - faces externas da mureta do alçapão + + ((0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,50) - faces internas da mureta do alçapão + + (2 x 3,1416 x 3,09 x 0,55) - face interna da alvenaria do espelho d'água + + (2 x 3,1416 x 3,28 x 0,2) - face externa da alvenaria do espelho d'água + + (3,1416 x 3,09 x 3,09) - fundo/piso do espelho d'água + + 2,30 x 3,00 - piso da sala de máquina + + (0,30 x 0,15 x 4) * 34 - bases para projetores
4.6 | SETOP | IMP-CAM-005 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | m² | 89.2724 | (3,01 + 3,01 + 2,31 + 2,31) x 2,70 - faces internas das paredes da casa de máquina + + (1,08 + 1,08 + 0,80 + 0,80) x 0,30 - faces externas da mureta do alçapão + + ((0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,50) - faces internas da mureta do alçapão + + (2 x 3,1416 x 3,09 x 0,55) - face interna da alvenaria do espelho d'água + + (2 x 3,1416 x 3,28 x 0,2) - face externa da alvenaria do espelho d'água + + (3,1416 x 3,09 x 3,09) - fundo/piso do espelho d'água + + 2,30 x 3,00 - piso da sala de máquina + + (0,30 x 0,15 x 4) * 34 - bases para projetores
4.7 | SETOP | REV-REB-025 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPEREMABILIZANTE, ESP.20MM, INCLSUIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 89.2724 | (3,01 + 3,01 + 2,31 + 2,31) x 2,70 - face interna das paredes da casa de máquina + + (1,08 + 1,08 + 0,80 + 0,80) x 0,30 - faces externas da mureta do alçapão + + ((0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,50) - faces internas da mureta do alçapão + + (2 x 3,1416 x 3,09 x 0,55) - face interna da alvenaria do espelho d'água + + (2 x 3,1416 x 3,28 x 0,2) - face externa da alvenaria do espelho d'água + + (3,1416 x 3,09 x 3,09) - fundo/piso do espelho d'água + + 2,30 x 3,00 - piso da sala de máquina + + (0,30 x 0,15 x 4) * 34 - bases para projetores
4.8 | SETOP | PIN-ACR-005 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 31.456 | (3,01 + 3,01 + 2,31 + 2,31) x 2,70 - face interna das paredes da casa de máquina + + (1,08 + 1,08 + 0,80 + 0,80) x 0,30 - faces externas da mureta do alçapão + + ((0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 0,50) - faces internas da mureta do alçapão
4.9 | SETOP | REV-PAS-010 | ED-50750 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 50.9164 | (2 x 3,1416 x 3,09 x 0,55) - face interna da alvenaria do espelho d'água + + (2 x 3,1416 x 3,28 x 0,2) - face externa da alvenaria do espelho d'água + + (3,1416 x 3,09 x 3,09) - fundo/piso do espelho d'água + + (0,30 x 0,15 x 4) * 34 - bases para projetores
4.10 | SETOP | SOL-GRA-010 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 6.1827 | (2 x 3,1416 x 3,28 x 0,3) - face superior da alvenaria do espelho d'água
5 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
5.1 | SETOP | HID-TUB-041 | ED-50026 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37.23 | 37,23 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.2 | SETOP | HID-TUB-040 | ED-50025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3.66 | 3,66 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.3 | SETOP | HID-TUB-035 | ED-50024 | FORNECIMENTOEASSENTAMENTODETUBOPVCRÍGIDOSOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.7 | 0,70 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.4 | SETOP | HID-TUB-030 | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16.26 | 16,26 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.5 | SETOP | HID-TUB-025 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.1 | 37,23 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03 + + 13,87 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.6 | SETOP | HID-TUB-020 | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10.43 | 10,43 m - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
5.7 | SETOP | HID-TUB-010 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.32 | 7,32 - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
5.8 | SETOP | HID-REG-035 | ED-49977 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2") - PADRÃO MÉDIO (FONTE + CASA DE MAQUINA) | U N | 26 | 3 registro - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03 + + 23 registros - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.9 | SETOP | HID-REG-055 | ED-49985 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 100 MM (4") - PADRÃO MÉDIO (FONTE) | U N | 4 | 4 registros - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.10 | SETOP | MET-VAL-040 | ED-50352 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø32MM (1 1/4") | U N | 1 | 1 válvula - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
5.11 | SETOP | MET-VAL-055 | ED-50355 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 50 MM (2") (CASA DE MAQUINA) | U N | 1 | 1 válvula - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
5.12 | SETOP | MET-VAL-070 | ED-50358 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4") (FONTE) | U N | 2 | 2 válvulas - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.13 | SETOP | ARC-FIL-020 | ED-48257 | FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, DIÂMETRO DE 1 1/4" NPT (CASA DE MAQUINA) | U N | 1 | 1 filtro - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
5.14 | SETOP | HID-BOM-040 | ED-49867 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 5 HP | U N | 2 | 2 bombas - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 03/03
5.15 | SETOP | HID-BOM-015 | ED-49860 | MOTO-BOMBA 0,5 CV VM = 5M3/H 1 1/2" R = 1 1/2", TRIFÁSICA | U N | 1 | 1 bomba - conforme lista de materiais do projeto hidráulico desenho 02/03
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SETOP | ELE-CXS-205 | ED-49196 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4X2 | U N | 34 | 34 caixas - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.2 | SETOP | ELE-TOM-015 | ED-49531 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | U N | 5 | 5 tomadas - conforme indicado na planta da casa de máquina - projeto elétrico desenho/folha ÚNICA
6.3 | SETOP | ELE-FIO-020 | ED-49338 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2 | M | 2785.2 | 2,785,20 m - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.4 | SETOP | ELE-FIO-015 | ED-49337 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 4 MM2 | M | 238.6 | 238,60 m - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.5 | SETOP | ELE-FIO-010 | ED-49336 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | M | 157.4 | 157,40 m - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.6 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 10A 30ma | U N | 1 | 1 disjuntor - conforme lista de materiais e indicação no diagrama unifilar do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.7 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 20A 30ma | U N | 1 | 1 disjuntor - conforme lista de materiais e indicação no diagrama unifilar do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.8 | COTAÇÃO | - | - | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 32A 30ma | U N | 2 | 2 disjuntores - conforme lista de materiais e indicação no diagrama unifilar do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.10 | SETOP | ELE-DIS-043 | ED-49260 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | U N | 2 | 2 disjuntores - conforme lista de materiais e indicação no diagrama unifilar do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.11 | SETOP | ELE-DIS-045 | ED-49262 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A | U N | 1 | 1 disjuntor - conforme diagrama unifilar desenho/folha ÚNICA
6.12 | SETOP | ELE-QUA-006 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | U N | 1 | 1 quadro - conforme lista de materiais do projeto elétrico desenho/folha ÚNICA
6.13 | SETOP | ELE-ELE-015 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 43.2 | 43,20 m - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.14 | SETOP | ELE-ELE-010 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 9.6 | 9,60 m - conforme lista de materiais do projeto elétrico - desenho/folha ÚNICA
6.15 | SETOP | ELE-QUA-035 | ED-49507 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | U N | 1 | 1 quadro - conforme lista de materiais do projeto elétrico desenho/folha ÚNICA
7 |  |  |  | DIVERSOS
7.1 | SETOP | SER-ALÇ-010 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80X80CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U N | 1 | 1 alçapão a ser instalado na casa de máquina conforme indicado no projeto arquitetônico e projeto estrutural
7.2 | SETOP | SER-ESC-010 | ED-50949 | ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" | m | 2.7 | 1 escada a ser instalada na casa de máquina conforme indicado no projeto arquitetônico.
7.3 | SETOP | EST-FOR-010 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 6.12 | (0,30 x 0,15 x 4) x 34 - bases para projetores
7.4 | SETOP | EST-CON-035 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.2295 | (0,15 x 0,15 x 0,30 x 34
7.5 | SETOP | LIM-GER-005 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 101.3134 | 3,1416 x 5,45 x 5,45 = área da circunferência abrangida por tapume no entorno da obra + + (2,00 x 4,00) = área abrangida por tapume no entorno de parte da casa de máquinas | ??? | Quantitativo/memória revisados - favor consolidar
OBSERVAÇÕES: PROJETO HIDRAULICO: Adaptadores, colas e joelhos estão incluídos nos itens de tubulação e registro. PROJETO ELETRICO: Arruelas, curvas, luvas, buchas, parafusos e fita isolante estão incluídos nos itens de cabos e eletrodutos. (*) Todos os Itens não mencionados na planilha ficarão a cargo da Prefeitura
______________________________ |  |  |  | _____________________________________
RT: Daniel Teixeira |  |  |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  |  |  | Prefeito Municipal de Serrania
Prefeitura do Município de Serrania
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA |  |  | VALOR TOTAL: | 116767.0649 | DATA: 16/04/2019
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG
ITEM | OBRA | FÍSICO / FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.889% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | 8044.1321 | 4826.4793 | 1608.8264 | 1608.8264 | 8044.1321
2 | TRABALHOS EM TERRA | 3.773% | 60% | 40% |  | 100%
|  | 4406.1001 | 2643.6601 | 1762.44 |  | 4406.1001
3 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 14.47% | 50% | 50% |  | 100%
|  | 16890.5959 | 8445.2979 | 8445.2979 |  | 16890.5959
4 | ALVENARIAS E PISOS | 27.04% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | 31569.3073 | 18941.5844 | 6313.8615 | 6313.8615 | 31569.3073
5 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 19.15% | 10% | 45% | 45% | 100%
|  | 22359.0076 | 2235.9008 | 10061.5534 | 10061.5534 | 22359.0076
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 27.01% | 10% | 45% | 45% | 100%
|  | 31542.3383 | 3154.2338 | 14194.0523 | 14194.0523 | 31542.3383
7 | DIVERSOS | 1.675% | 28% | 36% | 36% | 100%
|  | 1955.5835 | 547.5634 | 704.0101 | 704.0101 | 1955.5835
TOTAL |  | 100% | 34.94% | 36.9% | 28.16% | 100%
|  | 116767.0649 | 40794.7196 | 43090.0416 | 32882.3036 | 116767.0649
| ______________________________________ |  | ________________________________________
| RT: Daniel Teixeira |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
| Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  | Prefeito Municipal de Serrania
Prefeitura do Município de Serrania
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CEP: 37143-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## COTAÇÕES CONJUNTO LÚDICO
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG
COTAÇÃO CONJUNTO LÚDICO CONTEMPLATIVO
| PROPOSTAS |  |  | PÇ ADOTADO
| Petro | Acqua | Tecsus | Média
Fornecimento e instalação de Conjunto Lúdico Contemplativo conforme projeto e memorial descritivo | 122850 | 130221 | 133906.5 | 128992.5
______________________________________ |  | ________________________________________
RT: Daniel Teixeira |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  | Prefeito Municipal de Serrania

## COTAÇÃO DISJUNTORES DR
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA
LOCAL: PRAÇA CEL. ANTONIO BARBOSA - SERRANIA / MG
COTAÇÃO DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P, 10A, 20A E 32A, 30ma
| PROPOSTAS |  |  | PÇ ADOTADO
| MM ELETRICISTA | PABLO CESAR OLIVEIRA ME | MERCADO LIVRE | Média
Disjuntor DR 10A | 75 | 78.4 | 53.9 | 69.1
Disjuntor DR 20A | 73 | 75.7 | 45.25 | 64.65
Disjuntor DR 32A | 77 | 80.2 | 55 | 70.7333
| ______________________________________ |  | ________________________________________
| RT: Daniel Teixeira |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
| Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  | Prefeito Municipal de Serrania

## COMPOSIÇÕES DISJUNTORES DR
COMPOSIÇÃO: DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 10A 30ma |  |  |  | UNIDADE
TIPO | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
| ANTIGO | NOVO
MATERIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 10A 30ma | UN | 1 | 69.1 | 69.1
SERVIÇO | MAO-AJD-015 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.76 | 4.728
SERVIÇO | MAO-OFC-035 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.89 | 6.267
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 80.095
COMPOSIÇÃO: DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 20A 30ma |  |  |  | UNIDADE
TIPO | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
| ANTIGO | NOVO
MATERIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 20A 30ma | UN | 1 | 64.65 | 64.65
SERVIÇO | MAO-AJD-015 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.76 | 4.728
SERVIÇO | MAO-OFC-035 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.89 | 6.267
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 75.645
COMPOSIÇÃO: DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 32A 30ma |  |  |  | UNIDADE
TIPO | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
| ANTIGO | NOVO
MATERIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO | DISJUNTOR DR BIPOLAR FUGA DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 32A 30ma | UN | 1 | 70.7333 | 70.7333
SERVIÇO | MAO-AJD-015 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.76 | 4.728
SERVIÇO | MAO-OFC-035 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.89 | 6.267
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 81.7283
|  | ____________________________________ |  | ________________________________________
|  | RT: Daniel Teixeira |  | Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
|  | Engenheiro Civil - CREA MG 88.325/D |  | Prefeito Municipal de Serrania